Отчет о выполнении

ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр»

по итогам 4 квартала 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Объём информации, размещённой на информационных стендах в помещении организации по отношению к количеству материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами | Размещение на стендах полной информации о деятельности ВМВЦ | июнь 2020 | Никитина А.А., методист МБУК «ВМВЦ» | На стендах филиалов библиотек размещена полной информации о деятельности ВМВЦ | июнь 2020 |
| Объём информации, размещённой на официальном сайте организации по отношению к количеству материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами | Контроль за размещением полной информации о деятельности ВМВЦ | апрель 2020 | Никитина А.А., методист МБУК «ВМВЦ» | Осуществляется контроль за размещением на официальном сайте библиотеки полной информации о деятельности ВМВЦ | ежемесячно |
| Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг | Оповещение населения о дистанционных способах взаимодействия с пользователями: - телефона; - электронной почты. | в течение года | Никитина А.А., методист МБУК «ВМВЦ» | Проводится оповещение населения о дистанционных способах взаимодействия с пользователями | еженедельно |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Наличие пяти и более комфортных условий для предоставления услуг: |  |  |  |  |  |
| - доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации социальной сферы и пр.). | Оповещение пользователей о: - дистанционных способах взаимодействия с пользователями осуществляются (телефон, электронная почта) – эти способы подразумевают бесплатные консультации и заказ экскурсий. | в течение года | Никитина А.А., методист МБУК «ВМВЦ» | Проводится оповещение населения о дистанционных способах взаимодействия с пользователями | еженедельно |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в структурных подразделениях музея | в течение года | Раздрогова О.И., директор МБУК «ВМВЦ» | Разработаны и согласованы макеты надписей, найдена подрядная организация для выполнения надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подрядная организация перенесла срок выполнения на 1 квартал 2021 года | Срок выполнения перенесен на 1 квартал 2021 года |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | изучение мнения получателей услуг | август - октябрь | Никитина А.А., методист МБУК «ВМВЦ» | Проведено изучение мнения получателей услуг путем анкетирования. Подведены итоги. | выполнено в октябре |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | изучение мнения получателей услуг | август - октябрь | Никитина А.А., методист МБУК «ВМВЦ» | Проведено изучение мнения получателей услуг путем анкетирования. Подведены итоги. | выполнено в октябре |